## Costos por Actividad
ID | Actividad | Rol | Duracion_dias | Responsable | Horas | Tarifa_USD_h | Costo_USD | Fase
A1.1 | Redactar alcance y objetivos | PM (Planificación) | 2 | Andrés Ropero | 8 | 15 | 120 | Iniciación
A1.2 | Diseñar flujo de cambios | PM (Planificación) | 2 | Andrés Ropero | 8 | 15 | 120 | Iniciación
A2.1 | Elaborar diagrama hexagonal | Diseñador/Arquitecto | 3 | Carlos Caicedo | 12 | 14 | 168 | Diseño
A2.2 | Generar proyecto base Angular CLI | Desarrollador | 2 | Anderson Torres | 8 | 12 | 96 | Diseño
A3.1 | Programar átomos | Desarrollador Frontend | 3 | Carlos Caicedo | 12 | 12 | 144 | Desarrollo
A3.2 | Programar moléculas/organismos | Desarrollador Frontend | 4 | Carlos Caicedo | 16 | 12 | 192 | Desarrollo
A3.3 | Programar servicios y casos de uso | Desarrollador Backend/Servicios | 4 | Anderson Torres | 16 | 12 | 192 | Desarrollo
A3.4 | Integrar componentes | Equipo (Integración) | 3 | Equipo | 12 | 12 | 144 | Desarrollo
A3.5 | Pruebas unitarias e integración | QA/Tester | 3 | Anderson Torres | 12 | 11 | 132 | Desarrollo
A4.1 | Redactar guía técnica | PM (Documentación) | 3 | Andrés Ropero | 12 | 15 | 180 | Documentación
A4.2 | Publicar en GitHub | DevOps/Repositorio | 1 | Carlos Caicedo | 4 | 12 | 48 | Documentación
A5.1 | Validar entregables | Equipo + Tutor | 2 | Equipo + Tutor | 8 | 12 | 96 | Cierre
A5.2 | Sustentación académica | Equipo | 2 | Equipo | 8 | 12 | 96 | Cierre
[6 empty] | Total | 1728

## Resumen por Fase
Fase | Horas | Costo_USD
Cierre | 16 | 192
Desarrollo | 68 | 804
Diseño | 20 | 264
Documentación | 16 | 228
Iniciación | 16 | 240

## Resumen por Rol
Rol | Horas | Costo_USD
Desarrollador | 8 | 96
Desarrollador Backend/Servicios | 16 | 192
Desarrollador Frontend | 28 | 336
DevOps/Repositorio | 4 | 48
Diseñador/Arquitecto | 12 | 168
Equipo | 8 | 96
Equipo (Integración) | 12 | 144
Equipo + Tutor | 8 | 96
PM (Documentación) | 12 | 180
PM (Planificación) | 16 | 240
QA/Tester | 12 | 132

## Supuestos
Parametro | Valor
Horas por día académico | 4