## Linea_Base_Costos
Fase | Costo (USD)
Iniciación | 240
Diseño | 268
Desarrollo | 816
Documentación | 228
Cierre | 176
Total | 1728

## Curva_S
Semana | PV (semanal) | PV acumulado | EV (input) | AC (input)
1 | 120 | 120 | 0 | 0
2 | 120 | 240 | 164.58 | 164.58
3 | 134 | 374 | 164.58 | 164.58
4 | 406 | 780 | 576.03 | 658.32
5 | 272 | 1052 | 1234.35 | 1316.64
6 | 386 | 1438 | 1728.09 | 1810.38
7 | 290 | 1728 | 1728.09 | 1810.38
1UD≡211728​≈82,29USD

## Dashboard_Control
Indicadores de Control de Costos
BAC (Budget at Completion) | 1728
PV acumulado a la fecha | 1728
EV acumulado a la fecha | 5595.72
AC acumulado a la fecha | 5924.88
CPI (EV/AC) | 0.94444
CV (EV - AC) | -329.16
EAC (BAC / CPI) | 1829.6471
VAC (BAC - EAC) | -101.6471