## Sheet1
ID | Actividad | Duracion_dias | Predecesoras | Recursos | Inicio | Fin | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
A1.1 | Redactar alcance y objetivos | 2 |  | Andrés Ropero | 0 | 2 | █ | █
A1.2 | Diseñar flujo de cambios | 2 | A1.1 | Andrés Ropero | 2 | 4 |  |  | █ | █
A2.1 | Elaborar diagrama hexagonal | 3 | A1.2 | Carlos Caicedo | 4 | 7 |  |  |  |  | █ | █ | █
A2.2 | Generar proyecto base Angular CLI | 2 | A2.1 | Anderson Torres | 7 | 9 | [7 empty] | █ | █
A3.1 | Programar átomos | 3 | A2.2 | Carlos Caicedo | 9 | 12 | [9 empty] | █ | █ | █
A3.2 | Programar moléculas/organismos | 4 | A3.1 | Carlos Caicedo | 12 | 16 | [12 empty] | █ | █ | █ | █
A3.3 | Programar servicios y casos de uso | 4 | A2.2 | Anderson Torres | 9 | 13 | [9 empty] | █ | █ | █ | █
A3.4 | Integrar componentes | 3 | A3.2,A3.3 | Equipo | 16 | 19 | [16 empty] | █ | █ | █
A3.5 | Pruebas unitarias e integración | 3 | A3.4 | Anderson Torres | 19 | 22 | [19 empty] | █ | █ | █
A4.1 | Redactar guía técnica | 3 | A3.4 | Andrés Ropero | 19 | 22 | [19 empty] | █ | █ | █
A4.2 | Publicar en GitHub | 1 | A4.1 | Carlos Caicedo | 22 | 23 | [22 empty] | █
A5.1 | Validar entregables | 2 | A3.5,A4.2 | Equipo + Tutor | 23 | 25 | [23 empty] | █ | █
A5.2 | Sustentación académica | 2 | A5.1 | Equipo | 25 | 27 | [25 empty] | █ | █