## Sheet1
ID | Hito | Duracion_dias | Predecesoras | Recursos | Inicio | Fin
A1.1 | Redactar alcance y objetivos | 2 |  | Andrés Ropero | 0 | 2
A2.2 | Generar proyecto base Angular CLI | 2 | A2.1 | Anderson Torres | 7 | 9
A3.4 | Integrar componentes | 3 | A3.2,A3.3 | Equipo | 16 | 19
A5.2 | Sustentación académica | 2 | A5.1 | Equipo | 25 | 27