## Sheet1
ID | Actividad | Duracion_dias | Predecesoras | Recursos
A1.1 | Redactar alcance y objetivos | 2 |  | Andrés Ropero
A1.2 | Diseñar flujo de cambios | 2 | A1.1 | Andrés Ropero
A2.1 | Elaborar diagrama hexagonal | 3 | A1.2 | Carlos Caicedo
A2.2 | Generar proyecto base Angular CLI | 2 | A2.1 | Anderson Torres
A3.1 | Programar átomos | 3 | A2.2 | Carlos Caicedo
A3.2 | Programar moléculas/organismos | 4 | A3.1 | Carlos Caicedo
A3.3 | Programar servicios y casos de uso | 4 | A2.2 | Anderson Torres
A3.4 | Integrar componentes | 3 | A3.2,A3.3 | Equipo
A3.5 | Pruebas unitarias e integración | 3 | A3.4 | Anderson Torres
A4.1 | Redactar guía técnica | 3 | A3.4 | Andrés Ropero
A4.2 | Publicar en GitHub | 1 | A4.1 | Carlos Caicedo
A5.1 | Validar entregables | 2 | A3.5,A4.2 | Equipo + Tutor
A5.2 | Sustentación académica | 2 | A5.1 | Equipo