## Sheet1
ID | Hito | Fase | Inicio | Fin
A1.1 | Acta de constitución del proyecto | Iniciación | 0 | 2
A1.2 | Diseño del plan de gestión de cambios | Iniciación | 2 | 4
A2.1 | Diagrama de arquitectura hexagonal elaborado | Diseño | 4 | 7
A2.2 | Proyecto base Angular CLI generado | Diseño | 7 | 9
A3.1 | Componentes atómicos programados | Desarrollo | 9 | 12
A3.2 | Moléculas y organismos desarrollados | Desarrollo | 12 | 16
A3.3 | Servicios y casos de uso programados | Desarrollo | 9 | 13
A3.4 | Integración de componentes completada | Desarrollo | 16 | 19
A3.5 | Pruebas unitarias ejecutadas | Desarrollo | 19 | 22
A4.1 | Guía técnica redactada | Documentación | 19 | 22
A4.2 | Repositorio GitHub publicado | Documentación | 22 | 23
A5.1 | Entregables validados | Cierre | 23 | 25
A5.2 | Sustentación académica realizada | Cierre | 25 | 27